## MUHTELİ HİZMET BİNASI İNŞAATI
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI DETAYI
SEKTÖRÜ |  | : GÜVENLİK
PROJE SAHİBİ |  | : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | [11 empty] | (Bin TL)
S. NO | PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAK- TERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ | PROJE TUTARI |  |  | 2012 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA |  |  | 2013 YILI YATIRIMI
[6 empty] | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM
| 1987K020510 | Muhtelif Hizmet Binası İnşaatı | Muhtelif | 70 + 30 Adet İnşaat | 1987-2016 |  |  | 864138 |  |  | 410677 |  |  | 122000
1 | " | Emniyet Müdürlüğü | Adana | İnşaat | 1999-2014 |  |  | 47428 |  |  | 40428 |  |  | 6500
2 | " | Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü | Adana | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 750
3 | " | Sincik İlçe Emniyet Amirliği | Adıyaman | İnşaat | 2010-2013 |  |  | 1968 |  |  | 1718 |  |  | 250
4 | " | Bayat İlçe Emniyet Amirliği | Afyonkarahisar | İnşaat | 2007-2013 |  |  | 4104 |  |  | 3604 |  |  | 500
5 | " | Ş.Hayrettin ŞİŞMAN Polis Merkezi Amirliği | Amasya | İnşaat | 20013-2015 |  |  | 2500 |  |  | 0 |  |  | 750
6 | " | Çamlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü | Ankara | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 750
7 | " | E.G.M. Ek Hizmet Binası | Ankara | İnşaat | 1995-2013 |  |  | 48584 |  |  | 46084 |  |  | 2500
8 | " | Esertepe Polis Merkezi Amirliği | Ankara | İnşaat | 2007-2015 |  |  | 1953 |  |  | 913 |  |  | 250
9 | " | Hasköy Polis Merkezi Amirliği | Ankara | İnşaat | 2005-2015 |  |  | 3674 |  |  | 1265 |  |  | 250
10 | " | Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği | Ankara | İnşaat | 2012-2014 |  |  | 1770 |  |  | 330 |  |  | 1430
11 | " | Özel Harekat Hizmet Binası | Batman | İnşaat | 2011-2014 |  |  | 6287 |  |  | 5777 |  |  | 10
12 | " | Emniyet Müdürlüğü | Bingöl | İnşaat | 2011-2016 |  |  | 11432 |  |  | 5403 |  |  | 3500
13 | " | Özel Harekat Binası | Bingöl | İnşaat | 2005-2014 |  |  | 4941 |  |  | 4587 |  |  | 10
14 | " | Emniyet Müdürlüğü Kompleksi | Bitlis | İnşaat | 2011-2016 |  |  | 26250 |  |  | 26219 |  |  | 10
15 | " | Adilcevaz Lojmanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü | Bitlis | İnşaat | 2011-2016 |  |  | 4537 |  |  | 4506 |  |  | 10
16 | " | Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü | Bitlis | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 4000 |  |  | 0 |  |  | 1000
17 | " | Tefenni İlçe Emniyet Amirliği | Burdur | İnşaat | 2007-2013 |  |  | 3165 |  |  | 2039 |  |  | 1126
18 | " | Kemer İlçe Emniyet Amirliği | Burdur | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 1000
19 | " | Emniyet Müdürlüğü İkmal İnşaatı | Bursa | İnşaat | 2013-2014 |  |  | 18943 |  |  | 0 |  |  | 3000
20 | " | Kriminal Polis Laboratuarı | Bursa | İnşaat | 2008-2015 |  |  | 8103 |  |  | 5293 |  |  | 2750
21 | " | Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü | Çanakkale | İnşaat | 2011-2013 |  |  | 2195 |  |  | 1945 |  |  | 250
22 | " | Anafartalar Polis Merkezi Amirliği | Çanakkale | İnşaat | 2012-2014 |  |  | 903 |  |  | 752 |  |  | 150
23 | 1987K020510 | Emniyet Müdürlüğü | Çankırı | İnşaat | 1995-2014 |  |  | 11682 |  |  | 9672 |  |  | 2000
24 | " | Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Ekleri | Çorum | İnşaat | 2011-2015 |  |  | 17155 |  |  | 8880 |  |  | 5000
25 | " | Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü | Denizli | İnşaat | 2001-2013 |  |  | 2633 |  |  | 2473 |  |  | 160
26 | " | Çameli Lojmanlı İlçe Emniyet Amirliği | Denizli | İnşaat | 2011-2013 |  |  | 1348 |  |  | 1148 |  |  | 200
27 | " | Emniyet Müd. Binası ve Ek Tesisleri İkmal İnşaatı | Diyarbakır | İnşaat | 1995-2013 |  |  | 72610 |  |  | 71960 |  |  | 650
28 | " | Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü | Diyarbakır | İnşaat | 2011-2014 |  |  | 2198 |  |  | 1938 |  |  | 250
29 | " | Dicle İlçe Emniyet Amirliği | Diyarbakır | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 750
30 | " | Emniyet Müdürlüğü | Düzce | İnşaat | 2012-2014 |  |  | 4906 |  |  | 747 |  |  | 2000
31 | " | Emniyet Müdürlüğü | Edirne | İnşaat | 2013-2016 |  |  | 18755 |  |  | 0 |  |  | 2000
32 | " | Enez İlçe Emniyet Amirliği | Edirne | İnşaat | 2007-2013 |  |  | 2292 |  |  | 1542 |  |  | 750
33 | " | Olur İlçe Emniyet Amirliği | Erzurum | İnşaat | 2010-2015 |  |  | 1493 |  |  | 533 |  |  | 500
34 | " | Sarıcakaya İlçe Emniyet Amirliği | Eskişehir | İnşaat | 2011-2015 |  |  | 1128 |  |  | 1066 |  |  | 1
35 | " | Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği | Gaziantep | İnşaat | 2011-2014 |  |  | 2880 |  |  | 800 |  |  | 1000
36 | " | Kürtün İlçe Emniyet Amirliği İkmal İnşaatı | Gümüşhane | İnşaat | 2013-2014 |  |  | 1020 |  |  | 0 |  |  | 1000
37 | " | Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Hizmet Binası | Gümüşhane | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 5000 |  |  | 0 |  |  | 2000
38 | " | Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü | Hakkari | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 10000 |  |  | 0 |  |  | 3000
39 | " | Yüksekova Çevik Kuvvet Hizmet Binası | Hakkari | İnşaat | 2010-2014 |  |  | 5166 |  |  | 4316 |  |  | 750
40 | " | Yüksekova Dinlenme ve Eğitim Tesisleri | Hakkari | İnşaat | 2010-2015 |  |  | 7026 |  |  | 4618 |  |  | 2000
41 | " | Emniyet Müdürlüğü | İzmir | İnşaat | 1993-2016 |  |  | 73262 |  |  | 17937 |  |  | 1000
42 | " | Karaburun Lojmanlı Polis Merkezi Amirliği | İzmir | İnşaat | 2010-2013 |  |  | 1154 |  |  | 1144 |  |  | 1
43 | " | Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü | İzmir | İnşaat | 2011-2015 |  |  | 3747 |  |  | 2381 |  |  | 1315
44 | " | Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliği | Kahramanmaraş | İnşaat | 2011-2014 |  |  | 1746 |  |  | 533 |  |  | 1105
45 | " | Emniyet Müdürlüğü | Karabük | İnşaat | 2009-2013 |  |  | 8476 |  |  | 7876 |  |  | 600
46 | " | Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği | Karabük | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 750
47 | " | Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü | Kayseri | İnşaat | 2010-2013 |  |  | 2523 |  |  | 2368 |  |  | 155
48 | " | Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği İkmal İnşaatı | Kırıkkale | İnşaat | 2013-2014 |  |  | 1290 |  |  | 0 |  |  | 870
49 | 1987K020510 | Çelebi İlçe Emniyet Amirliği İkmal İnşaatı | Kırıkkale | İnşaat | 2013-2014 |  |  | 1660 |  |  | 0 |  |  | 600
50 | " | Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliği | Kocaeli | İnşaat | 2013-2014 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 1000
51 | " | Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü | Konya | İnşaat | 1994-2015 |  |  | 1851 |  |  | 597 |  |  | 30
52 | " | Akşehir Polis Merkezi Amirliği | Konya | İnşaat | 2011-2013 |  |  | 819 |  |  | 799 |  |  | 20
53 | " | Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü | Konya | İnşaat | 2011-2014 |  |  | 1168 |  |  | 533 |  |  | 500
54 | " | Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği | Konya | İnşaat | 2011-2013 |  |  | 1492 |  |  | 1242 |  |  | 250
55 | " | Emniyet Müdürlüğü | Kütahya | İnşaat | 2013-2016 |  |  | 18000 |  |  | 0 |  |  | 3000
56 | " | Emniyet Müdürlüğü | Malatya | İnşaat | 2009-2015 |  |  | 26054 |  |  | 11655 |  |  | 5250
57 | " | Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü | Malatya | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 750
58 | " | Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü | Malatya | İnşaat | 2011-2013 |  |  | 3232 |  |  | 3032 |  |  | 200
59 | " | Doğanyol İlçe Emniyet Amirliği | Malatya | İnşaat | 2010-2013 |  |  | 2122 |  |  | 2112 |  |  | 10
60 | " | Kuluncak İlçe Emniyet Amirliği | Malatya | İnşaat | 2009-2013 |  |  | 3549 |  |  | 3539 |  |  | 10
61 | " | Polis Evi | Manisa | İnşaat | 2007-2014 |  |  | 6631 |  |  | 5909 |  |  | 50
62 | " | Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü | Manisa | İnşaat | 2012-2014 |  |  | 9886 |  |  | 1066 |  |  | 4500
63 | " | Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği | Mardin | İnşaat | 2012-2014 |  |  | 1735 |  |  | 533 |  |  | 500
64 | " | Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Hizmet Binası | Mersin | İnşaat | 2013-2016 |  |  | 8000 |  |  | 0 |  |  | 3000
65 | " | Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü | Muğla | İnşaat | 2012-2014 |  |  | 3964 |  |  | 426 |  |  | 1500
66 | " | Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü | Muğla | İnşaat | 2011-2014 |  |  | 1919 |  |  | 800 |  |  | 550
67 | " | Emniyet Müdürlüğü | Muş | İnşaat | 2013-2016 |  |  | 13000 |  |  | 0 |  |  | 3000
68 | " | Korkut İlçe Emniyet Amirliği | Muş | İnşaat | 2010-2016 |  |  | 5330 |  |  | 1066 |  |  | 200
69 | " | Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası | Nevşehir | İnşaat | 2011-2014 |  |  | 2930 |  |  | 2729 |  |  | 200
70 | " | Emniyet Müdürlüğü | Niğde | İnşaat | 2013-2016 |  |  | 15000 |  |  | 0 |  |  | 3000
71 | " | Emniyet Müdürlüğü | Ordu | İnşaat | 2012-2016 |  |  | 11000 |  |  | 0 |  |  | 1100
72 | " | Kabataş İlçe Emiyet Amirliği | Ordu | İnşaat | 2007-2015 |  |  | 2379 |  |  | 556 |  |  | 650
73 | " | Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği | Ordu | İnşaat | 2011-2015 |  |  | 1599 |  |  | 0 |  |  | 300
74 | " | Çamaş İlçe Emniyet Amirliği | Ordu | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 2500 |  |  | 0 |  |  | 750
75 | 1987K020510 | Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği | Ordu | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 2500 |  |  | 0 |  |  | 750
76 | " | Polis Evi | Rize | İnşaat | 2008-2013 |  |  | 14003 |  |  | 13003 |  |  | 1000
77 | " | Güneysu İlçe Emniyet Amirliği | Rize | İnşaat | 2011-2015 |  |  | 4507 |  |  | 450 |  |  | 10
78 | " | Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü | Sakarya | İnşaat | 2012-2014 |  |  | 1232 |  |  | 811 |  |  | 420
79 | " | Emniyet Müdürlüğü | Samsun | İnşaat | 2011-2016 |  |  | 54089 |  |  | 5410 |  |  | 12000
80 | " | Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü | Samsun | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 2500 |  |  | 0 |  |  | 750
81 | " | Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü İkmal İnşaatı | Samsun | İnşaat | 2012-2015 |  |  | 2216 |  |  | 533 |  |  | 1000
82 | " | Emniyet Müdürlüğü | Siirt | İnşaat | 2010-2016 |  |  | 15000 |  |  | 0 |  |  | 1500
83 | " | Aydınlar İlçe Emniyet Amirliği | Siirt | İnşaat | 2010-2015 |  |  | 2000 |  |  | 0 |  |  | 200
84 | " | Erfelek İlçe Emniyet Amirliği | Sinop | İnşaat | 2006-2016 |  |  | 2613 |  |  | 267 |  |  | 200
85 | " | Türkeli İlçe Emniyet Amirliği | Sinop | İnşaat | 2011-2016 |  |  | 4325 |  |  | 721 |  |  | 500
86 | " | Ulaş İlçe Emniyet Amirliği | Sivas | İnşaat | 2010-2014 |  |  | 2352 |  |  | 1622 |  |  | 720
87 | " | Emniyet Müdürlüğü | Şırnak | İnşaat | 2013-2016 |  |  | 10000 |  |  | 0 |  |  | 1000
88 | " | Güçlükonak İlçe Emniyet Amirliği | Şırnak | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 2500 |  |  | 0 |  |  | 750
89 | " | İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü | Şırnak | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 750
90 | " | Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü | Tekirdağ | İnşaat | 2010-2015 |  |  | 2494 |  |  | 23 |  |  | 700
91 | " | Artova İlçe Emniyet Amirliği | Tokat | İnşaat | 2013-2015 |  |  | 2100 |  |  | 0 |  |  | 1000
92 | " | Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü | Tokat | İnşaat | 2011-2015 |  |  | 3375 |  |  | 556 |  |  | 1500
93 | " | Çaykara İlçe Emniyet Amirliği | Trabzon | İnşaat | 2001-2014 |  |  | 1622 |  |  | 1489 |  |  | 20
94 | " | Emniyet Müdürlüğü | Uşak | İnşaat | 2013-2016 |  |  | 15000 |  |  | 0 |  |  | 2000
95 | " | Emniyet Müdürlüğü | Van | İnşaat | 2011-2016 |  |  | 49300 |  |  | 42536 |  |  | 1
96 | " | Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü | Van | İnşaat | 2011-2015 |  |  | 9495 |  |  | 5779 |  |  | 100
97 | " | Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü | Van | İnşaat | 2011-2016 |  |  | 5641 |  |  | 4507 |  |  | 10
98 | " | Emniyet Müdürlüğü | Yalova | İnşaat | 2013-2016 |  |  | 15000 |  |  | 0 |  |  | 1500
99 | " | Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü | Yozgat | İnşaat | 2009-2013 |  |  | 4081 |  |  | 3581 |  |  | 500
100 | " | Kesin Hesap Alacakları | Muhtelif | İnşaat | 2013-2013 |  |  | 5646 |  |  | 0 |  |  | 5646

## MUHTELİF LOJMAN YAPIMI
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI DETAYI
SEKTÖRÜ |  | : KONUT
PROJE SAHİBİ |  | : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | [11 empty] | (Bin TL)
S. NO | PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAK- TERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ | PROJE TUTARI |  |  | 2012 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA |  |  | 2013 YILI YATIRIMI
[6 empty] | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM
| 2012G000180 | Lojman Yapımı | Muhtelif | 110 Daire | 2012-2015 |  |  | 15083 |  |  | 6001 |  |  | 3600
1 | " | Tut Polis Lojmanları | Adıyaman | 10 Daire | 1999-2014 |  |  | 1520 |  |  | 800 |  |  | 300
2 | " | Dicle Polis Lojmanları | Diyarbakır | 24 Daire | 2010-2013 |  |  | 3648 |  |  | 800 |  |  | 1000
3 | " | Mihalgazi Polis Lojmanları | Eskişehir | 16 Daire | 2012-2015 |  |  | 2432 |  |  | 800 |  |  | 750
4 | " | Karkamış Polis Lojmanları | Gaziantep | 30 Daire | 2012-2015 |  |  | 2923 |  |  | 2268 |  |  | 500
5 | " | Polis Lojmanları | Kırşehir | 10 Daire | 2012-2014 |  |  | 1520 |  |  | 533 |  |  | 50
6 | " | Pertek Polis Lojmanları | Tunceli | 20 Daire | 2012-2014 |  |  | 3040 |  |  | 800 |  |  | 1000
| 2013G000230 | Lojman Yapımı | Muhtelif | 404 Daire | 2013-2016 |  |  | 49456 |  |  | 0 |  |  | 9550
1 | " | Çamlıdere Polis Lojmanları | Ankara | 16 Daire | 2013-2015 |  |  | 2332 |  |  | 0 |  |  | 750
2 | " | Çüngüş Polis Lojmanları | Diyarbakır | 16 Daire | 2013-2015 |  |  | 2332 |  |  | 0 |  |  | 1150
3 | " | Polis Lojmanları | Erzincan | 276 Daire | 2013-2016 |  |  | 32108 |  |  | 0 |  |  | 3500
4 | " | Sivrihisar Polis Lojmanı | Eskişehir | 36 Daire | 2013-2015 |  |  | 4264 |  |  | 0 |  |  | 850
5 | " | Çamlıyayla Polis Lojmanları | Mersin | 12 Daire | 2013-2014 |  |  | 1824 |  |  | 0 |  |  | 750
6 | " | Korkut Polis Lojmanları | Muş | 16 Daire | 2013-2014 |  |  | 2332 |  |  | 0 |  |  | 900
7 | " | Halfeti Polis Lojmanları | Şanlıurfa | 32 Daire | 2013-2014 |  |  | 4264 |  |  | 0 |  |  | 1650
Note on I18: Gaziantep 30 Daireli Karkamış Polis Lojmanları yaklaşık maliyeti baz alınmıştır.
Note on I19: Gaziantep 30 Daireli Karkamış Polis Lojmanları yaklaşık maliyeti baz alınmıştır.
Note on I20: Gaziantep 30 Daireli Karkamış Polis Lojmanları yaklaşık maliyeti baz alınmıştır.
Note on I21: Gaziantep 30 Daireli Karkamış Polis Lojmanları yaklaşık maliyeti baz alınmıştır.
Note on I22: Gaziantep 30 Daireli Karkamış Polis Lojmanları yaklaşık maliyeti baz alınmıştır.

## MESLEK YÜK.OKULU VE KAMPÜS İNŞ
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI DETAYI
SEKTÖRÜ |  | : YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE SAHİBİ |  | : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | [11 empty] | (Bin TL)
S. NO | PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAK- TERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ | PROJE TUTARI |  |  | 2012 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA |  |  | 2013 YILI YATIRIMI
[6 empty] | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM | DIŞ | ÖZ KAYNAK | TOPLAM
| 2006H032940 | Polis Meslek Yüksek Okulu | Muhtelif | İnş. (6 Adet) + Don. + Alt. Et. Prj. + Kesin Hesap | 2006-2016 |  |  | 307514 |  |  | 61334 |  |  | 25135
1 | " | Polis Meslek Yüksek Okulu | Gaziantep | İnşaat + Etüd Proje | 2011-2016 |  |  | 42869 |  |  | 213 |  |  | 100
2 | " | Polis Meslek Eğt. Mrk. Çevre Düz. ve Spor Komp. | Karabük | Altyapı+Etüd Proje+İnş. | 2011-2015 |  |  | 1943 |  |  | 1407 |  |  | 100
3 | " | Polis Meslek Yüksek Okulu | Karaman | İnşaat | 2007-2014 |  |  | 22881 |  |  | 18909 |  |  | 3972
4 | " | Polis Meslek Yüksek Okulu | Malatya | İnşaat | 2010-2016 |  |  | 42869 |  |  | 4283 |  |  | 3000
5 | " | Polis Meslek Yüksek Okulu | Yozgat | İnşaat | 2010-2015 |  |  | 28690 |  |  | 18194 |  |  | 2000
6 | " | Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu | Ankara | İnşaat | 2010-2016 |  |  | 167362 |  |  | 18328 |  |  | 15063
7 | " | Kesin Hesap Alacakları | Muhtelif | Kesin Hesap | 2013-2013 |  |  | 900 |  |  | 0 |  |  | 900
| 2006H032950 | Polis Akademisi Kampüs İnşaatı | Ankara | Et. Prj. İnş. Don. Onr. Alty. | 2006-2013 |  |  | 21343 |  |  | 17978 |  |  | 3365
1 | " | Derslik ve Yurt Blokları İkmal İnşaatı | Ankara | İnşaat | 2005-2013 |  |  | 17357 |  |  | 16807 |  |  | 550
2 | " | İkmal Deposu | Ankara | İnşaat | 2011-2013 |  |  | 3986 |  |  | 1171 |  |  | 2815